**СОВЕТ ДЕПУТАТОВ**

**ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ**

**ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**шестого созыва**

**21 сессия**

**Р Е Ш Е Н И Е**

От 18.06.2019 №150

Об отчете о реализации в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года

Рассмотрев представленныйложенный администрацией городского округа городского округа город Елеец отчет о реализации в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегического плана социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года, учитывая заключение Контрольно-счетной комиссии городского округа городского округа город Елеец, рекомендательное решение постоянной комиссии Совета депутатов городского округа город Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа город Елецского округа город Елец, Совет депутатов городского округа город Елец

РЕШИЛ:

Принять к сведению отчет о реализации в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития городского округа город Елец Липецкой области на период до 2024 года (прилагается).

Председатель В. Н. Никонов

Приложение

к решению Совета депутатов

городского округа город Елец

от 18.06.2019 №150

Отчет о реализации в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

городского округа город Елец на период до 2024 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели, задачи, мероприятия, ключевого события | Показатель и его целевое значение | Объем финансирования, тыс.рублей | Причины отклонения |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1. | Цель 1: повышение качества жизни населения | Индикатор 1: рождаемость населения, на 1000 человек |  | Снижение, как и на всероссийском уровне, связано с уменьшением численности женщин репродуктивного возраста, обусловленным последствиями низкой рождаемости в 90 – е годы  |
| 10,5 | 8,1 | - 2,4 |
| Индикатор 2: смертность населения, на 1000 человек | По сравнению с 2017 годом число умерших увеличилось на 33 человека в основном из-за увеличения смертности от болезней нервной системы на 37 случаев |
| 15,0 | 15,1 | + 0,1 |
| Индикатор 3: естественная убыль населения, на 1000 человек | Отклонение пропорцио-нально уменьшению коэффициента рождаемости и увеличению коэффициента смертности |
| -4,5 | -7 | + 2,5 |
| Индикатор 4: ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования, тыс.кв.метров | Низкие темпы ввода жилья обусловлены, прежде всего, отсутствием земельного участка для перспективной комплексной застройки; обязательным проведением историко-культурной экспертизы проектов и археологических работ, что увеличивает сроки ввода объектов в эксплуатацию и стоимость жилья  |
| 41,0 | 26,22 | - 14,78 |
| Индикатор 5: ввод в действие жилых домов за счет всех источников финансирования на 1 человека, кв.метров |
| 0,4 | 0,25 | - 0,15 |
| Индикатор 6: обеспеченность жильем, кв.метров на 1 человека | По сравнению с 2017 годом обеспеченность жильем выросла на 0,4 кв. метра |
| 28,5 | 28,6 | + 0,1 |
| 1.1 | **Задача 1.1:** повышение качества и доступности оказания услуг в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики города Ельца | Показатель 1: доля детей в возрасте 1-6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 1305823,75 | 1357573,03 | + 51749,28 | Снижение значения показателя обусловлено увеличением общей численности детей 1-6 лет и учетом в общей численности детей от 1 до 6 лет учащихся 1 классов школ |
| 77,9 | 77,3 | - 0,6 |
| Показатель 2: доля выпускников муниципальных общеобразова-тельных учреждений, не получивших аттестат о среднем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, % | Все выпускники 2018 года сдали ЕГЭ и получили аттестат о среднем общем образовании |
| 1,0 | 0 | - 1 |
| Показатель 3: доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | По сравнению с 2017 годом рост составил 2,5% |
| 40,7 | 40,8 | + 0,1 |
| Показатель 4: доля муници-пальных образовательных организаций (за исключением детских садов), в которых созданы отряды (объединения) поддержки добровольчества (волонтерства), % | Зарегистрировано 4 новых школьных добровольческих отряда |
| 73,3 | 78,5 | + 5,2 |
| Показатель 5: количество некоммерческих организаций, реализующих социально значимые проекты на территории города Ельца за счет бюджетных средств, единиц |  |
| 14 | 14 | - |
| Показатель 6: доля муници-пальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры, % | Благодаря проведению ремонтных работ в здании театра «Бенефис» по сравнению с 2017 годом значение показателя снизилось на 2,7% |
| 5,2 | 5,2 | - |
| Показатель 7: удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, % | В 2018 году муниципальными учреждениями культуры проведено около четырех тысяч культурно-досуговых и общественно-значимых мероприятий |
| 918 | 975 | + 57 |
| Показатель 8: доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием, % | Для организации занятости детей и подростков во внеурочное время, в целях профилактики безнадзорности и правонарушений обучающихся в школах города открыты кружки, спортивные секции, клубы. |
| 71,5 | 77,5 | + 6 |
| 1.1.1 | Мероприятие 1: повышение квалификации педагогических работников и переподготовка руководи-телей муниципальных образовательных учреждений | Показатель: доля учителей и руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений, прошедших повышение квалификации или профессиональную переподготовку, % | 681,3 | 681,3 | - |  |
| 100 | 100 | - |
| 1.1.2 | Мероприятие 2: организация отдыха детей в МАУ ДОЦ г.Ельца "Белая березка" | Показатель: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в МАУ ДОЦ г.Ельца "Белая березка", человек | 2123,2 | 1875,2 | - 248 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 1200 | 1200 | - |
| 1.1.3 | Мероприятие 3: организация отдыха детей на базе общеобразовательных учреждений | Показатель: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом на базе общеобразовательных учреждений, человек | 5794,5 | 5794,5 | - |  |
| 6490 | 6600 | + 110 |
| 1.1.4 | Мероприятие 4: организация профильных палаточных лагерей, организация и проведение многодневных походов, экспедиций образовательными учреждениями города | Показатель: количество детей школьного возраста до 15 лет (включительно), охваченных организованным отдыхом в профильных палаточных лагерях, многодневных походах, экспедициях, человек | 598,5 | 440,52 | - 157,98 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 640 | 640 | - |
| 1.1.5 | Мероприятие 5: обеспечение условий для обучения, воспитания и содержания детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования | Показатель: доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % | 454394,8 | 459554,49 | + 5159,69 | Финансовое обеспечение деятельности 30 дошкольных учреждений скорректировано в соответствии с фактически сложившейся потребностью |
| 0 | 0 | - |
| 1.1.6 | Мероприятие 6: обеспечение условий для предоставления дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Показатель: доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших ЕГЭ по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших ЕГЭ по данным предметам, % | 411752,0 | 432764,28 | + 21012,28 | Финансовое обеспечение деятельности 13 школ скорректировано в соответствии с фактически сложившейся потребностью |
| 99,3 | 100 | + 0,7 |
| 1.1.7 | Мероприятие 7: обеспечение условий для предоставления дополнительного образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей | Показатель: численность детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в сфере образования, человек | 34135,6 | 38427,92 | + 4292,32 | Финансовое обеспечение деятельности 3 учрежде-ний дополнительного образования скорректи-ровано в соответствии с фактически сложившейся потребностью |
| 11100 | 11511 | + 411 |
| 1.1.8 | Мероприятие 8: создание условий муниципальным образовательным учрежде-ниям для предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования, общего образования всех ступеней, дополнительного образования детей | Показатель: доля муниципальных образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных образовательных учреждений, % | 35088,2 | 34751,16 | - 337,04 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 93,75 | 94,23 | + 0,48 |
| 1.1.9 | Мероприятие 9: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов образовательных учреждений | Показатель: доля зданий объектов муниципальных учреждений образования, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, от общего количества зданий муниципальных учреждений образования, % | 28479,9 | 26823,3 | - 1656,6 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 2,7 | 2,7 | - |
| 1.1.10 | Мероприятие 10: проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений физической культуры и спорта | Показатель: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений физической культуры и спорта, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, единиц | 1234,0 | 1234,0 | - | Проведен капитальный ремонт спортивного зала МБСУ «ФК Елец»  |
| 10 | 10 | - |
| 1.1.11 | Мероприятие 11: популяризация физической культуры, массового спорта и здорового образа жизни; руководство организацией спортивной деятельности | Показатель: количество проведенных спортивных мероприятий, единиц | 4910,4 | 4870,43 | - 39,97 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 150 | 150 | - |
| 1.1.12 | Мероприятие 12: организация эффективной деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта | Показатель: количество посещений спортивных объектов, единиц | 96567,9 | 95984,52 | - 583,38 | Финансовое обеспечение деятельности 6 учреждений физической культуры и спорта в соответствии с фактически сложившейся потребностью |
| 154730 | 303317 | + 148587 |
| 1.1.13 | Мероприятие 13: руководство организацией и развитием культуры и искусства | Показатель: уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:- парками культуры и отдыха, % | 202292,2 | 216579,58 | + 14287,38 | Финансовое обеспечение деятельности учреждений культуры и искусства в соответствии с фактически сложившейся потребностью |
| 100 | 100 | - |
| - библиотеками, % |
| 95 | 96 | + 1 |
| - учреждениями культурно-досугового типа, % |
| 287 | 289,9 | + 2,9 |
| 1.1.14 | Мероприятие 14: совершенствование системы управления развитием культуры и искусства | Показатель: количество проведенных культурных и досуговых мероприятий, единиц | 3770,2 | 3730,54 | - 39,66 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 3000 | 3165 | + 165 |
| 1.1.15 | Мероприятие 15: организация строительства, проведение реконструкции и капитального ремонта объектов учреждений культуры | Показатель: количество зданий (объектов) муниципальных учреждений культуры, которые требуют ремонта, капитального ремонта, реконструкции, единиц | 14204,2 | 13979,23 | - 224,97 | Финансирование ремонтных работ в МАУ «Драматический театр города Ельца «Бенефис», МБУК «ДК «Железнодорожников», МБУДО «ДШИ № 3» г.Ельца по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 8 | 6 | -2 |
| 1.1.16 | Мероприятие 16: оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) | Показатель: количество жителей города, участвующих в мероприятиях, проектах, программах СО НКО и иных гражданских инициативах, реализуемых при поддержке администрации города, % | 856,7 | 856,67 | - 0,03 |  |
| 14,7 | 14,7 | - |
| 1.1.17 | Мероприятие 17: формирование медиапространства, способствующего развитию гражданских инициатив | Показатель: удельный вес жителей города, информированных о деятельности СО НКО, % | 0 | 0 | - |  |
| 20,5 | 20,5 | - |
| 1.1.18 | Мероприятие 18: организация мероприятий в сфере молодежной политики | Показатель: доля молодых людей, принявших участие в мероприятиях, проводимых комитетом по делам молодежи, % | 1837,0 | 1665,04 | - 171,96 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 48 | 48 | - |
| 1.1.19 | Мероприятие 19: формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта, транспорта | Показатель: доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов, % | 5903,15 | 5860,35 | - 42,8 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 43 | 43 | - |
| 1.1.20 | Мероприятие 20: проведение капитального ремонта зданий ФГБОУ «ЕГУ им. И.А. Бунина» |  | 1200 | 11700 | + 10500 | Из федерального бюджета выделены дополнительные денежные средства на ремонт учебного корпуса № 3 |
| 1.2 | Задача 1.2: обеспечение населения города Ельца комфортными условиями жизни | Показатель 1: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 1180482,1 | 1157248,96 | -23233,14 |  |
| 51,7 | 51,7 | - |
| Показатель 2: удельная величина потребления энергетических ресурсов в многоквартирных домах:  - электрическая энергия, кВт/ч на 1 проживающего |  |
| 616,0 | 616,0 | - |
| - тепловая энергия, Гкал на 1 кв.метр общей площади |  |
| 0,178 | 0,178 | - |
| - горячая вода, куб. метров на 1 проживающего |  |
| 18,0 | 18,0 | - |
| - холодная вода, куб.метров на 1 проживающего |  |
| 45,0 | 44,89 | - 0,11 |
| - природный газ, куб.метров на 1 проживающего |  |
| 218,0 | 218,0 | - |
| Показатель 3: доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, % | Фактически благоустроено 20 дворовых территорий, 10 из которых комплексно |
| 55,5 | 53,5 | - 2 |
| Показатель 4: доля благоустроенных общественных территорий от общего количества таких территорий, % | В сквере им. А.Т.Харченко, в мкр. Александровский, парке 40-летия Октября работы будут продолжены в 2019 году |
| 46,0 | 42,9 | - 3,1 |
| Показатель 5: доля общей протяженности освещенных улиц в общей протяженности улиц, % | Снижение показателя обусловлено увеличением общей протяженности улиц  |
| 77,1 | 76,7 | -0,4 |
| Показатель 6: количество ликвидированных несанкцио-нированных свалок, единиц | Увеличение показателя обусловлено увеличением выделенных денежных средств на ликвидацию свалок |
| 173 | 189 | + 16 |
| Показатель 7: доля ликвиди-рованных несанкционированных свалок к общему количеству несанкционированных свалок, % |  |
| 98,9 | 98,9 | - |
| Показатель 8: доля протяженности дорожной сети городских агломераций, соответствующих нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию (городской округ город Елец), % |  |
| 58 | 58 | - |
| Показатель 9: снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети городской агломерации (городской округ город Елец), % |  |
| 50 | 50 | - |
| 1.2.1 | Мероприятие 1: дорожная деятельность | Показатель: протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, км | 172827,4 | 171986,79 |  - 840,61 | Финансирование по итогам 2018 года скор-ректировано в соответст-вии с фактически выделенным объемом денежных средств из вышестоящих бюджетов |
| 132,6 | 133,3 | + 0,7 |
| 1.2.2 | Мероприятие 2: организация транспортного обслуживания населения | Показатель: количество садоводческих маршрутов, единиц | 21852,6 | 8170,72 | - 13681,88 | Финансирование по итогам 2018 года скор-ректировано в соответст-вии с заявками перевоз-чиков на выделение субсидии на возмещение недополученных доходов по регулярным муниципальным маршрутам |
| 3 | 3 | - |
| 1.2.3 | Мероприятие 3: обеспечение капитального ремонта помещений в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности | Показатель: внесение обязательных взносов на капитальный ремонт за помещения в многоквартирных домах, находящихся в муниципальной собственности, % | 5220,0 | 5216,51 | - 3,49 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 100 | 100 | - |
| 1.2.4 | Мероприятие 4: содержание городских территорий | Показатель: доля ликвидиро-ванных несанкционированных свалок к общему числу несанкционированных свалок, % | 167874,7 | 146541,83 | - 21332,87 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 98,9 | 98,9 | - |
| 1.2.5 | Мероприятие 5: предоставление поддержки юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по помывке населения в общих отделениях бань | Показатель: количество помывок в общих отделениях бань льготных категорий граждан, единиц | 4000 | 4000 | - |  |
| 26000 | 28503 | + 2503 |
| 1.2.6 | Мероприятие 6: финансовое обеспечение деятельности комитета по коммунальному хозяйству администрации городского округа город Елец | Показатель: доля своевременно рассмотренных жалоб, поступивших от потребителей жилищно-коммунальных услуг, % | 10103,9 | 9970,96 | -132,94 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 100 | 99,5 | - 0,5 |
| 1.2.7 | Мероприятие 8: подготовка проектов планировки и проектов межевания | Показатель: объем разработанной проектной документации, необходимой для градостро-ительной деятельности, единиц | 1236,2 | 831,67 | - 404,53 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 3 | 3 | - |
| 1.2.8 | Мероприятие 9: благоустройство дворовых территорий | Показатель: количество благоустроенных дворовых территорий, единиц | 31922,7 | 30622,93 | -1299,77 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 20 | 20 | - |
| 1.2.9 | Мероприятие 10: благоустройство общественных территорий | Показатель: количество благоустроенных общественных территорий, единиц | 53971,4 | 53640,99 | - 330,41 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 2 | 4 | + 2 |
| 1.2.10 | Мероприятие 11: строительство жилых и офисных помещений | Показатель: ввод в действие многоквартирных жилых домов, тыс.кв.метров | 700000,0 | 715470,0 | + 15470,0 | Обязательное проведение историко-культурной экспертизы проектов и археологических работ увеличивает сроки ввода объектов в эксплуатацию  |
| 18,6 | 14,38 | - 4,22 |
| 1.2.11 | Мероприятие 12: повышение эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах | Показатель: доля объемов тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой в многоквартирных домах на территории муниципального образования, % | 206 | 0 | - 206 | Мероприятие по переводу многоквартирных домов на индивидуальное отопление предполагает софинансирование из областного бюджета. Однако в 2018 году на г.Елец денежные средства выделены не были |
| 91,5 | 100 | + 8,5 |
| 1.2.12 | Мероприятие 13: повышение эффективности использования энергетических ресурсов на объектах социальной сферы, органов местного самоуправления | Показатель: удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями, кВт\*ч/чел. | 985,0 | 978,0 | - 7 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| 58,9 | 58,0 | - 0,9 |
| 1.2.13 | Мероприятие 14: модернизация и реконструкция систем теплоснабжения | Показатель: удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями, Гкал/кв.м | 2045,2 | 2045,2 | - |  |
| 0,106 | 0,106 | - |
| 1.2.14 | Мероприятие 15: модернизация и реконструкция систем наружного освещения  | Показатель: объем производства электрической энергии, тыс. кВт\*час | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия планируется с 2019 года |
| 143510 | 143510 | - |
| 1.2.15 | Мероприятие 16: обеспечение жильем отдельных категорий граждан | Показатель: количество семей, улучшивших жилищные условия, члены которых относятся к отдельным категориям граждан, единиц | 8237,0 | 7773,36 | - 463,64 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически выделенными средствами из областного и федерального бюджетов |
| 18 | 18 | - |
| 1.3 | Задача 1.3: обеспечение безопасности жизнедеятельности и защита населения города Ельца от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | Показатель 1: охват территории города Ельца комплексной автоматизированной информационно-аналитической системой «Безопасный город», % | 44361,5 | 44170,4 | - 191,1 | Все запланированные мероприятия выполнены |
| 65 | 65 | - |
| Показатель 2: количество зарегистрированных преступлений террористического и экстремистского характера, % к предыдущему году |
| 0 | 0 | - |
| 1.3.1 | Мероприятие 1: профилактика терроризма и экстремизма | Показатель: доля преступлений террористического и экстре-мистского характера от общего количества зарегистрированных преступлений на территории городского округа город Елец, % | 10 | 10 | - |  |
| 0 | 0 | - |
| 1.3.2 | Мероприятие 2: обеспечение профилактики, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, угрожающих безопасности жизнедеятельности населения | Показатель: количество чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, % к предыдущему году | 44351,5 | 44160,4 | - 191,1 | Финансирование на выполнение муниципального задания МКУ «УГЗ» и МБУ «АСС» по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 0 | 0 | - |
| 2 | Цель 2: повышение экономического потенциала города Ельца | Индикатор 1: отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организа-ций города Ельца, млн.рублей |  | По сравнению с 2017 годом рост составил 104,3% |
| 22257,6 | 23312,3 | + 1054,7 |
| Индикатор 2: среднемесячная заработная плата работающих по крупным и средним предприятиям, рублей | По сравнению с 2017 годом рост составил 110,4% |
| 26787 | 29517,6 | + 2730,6 |
| Индикатор 3: уровень зарегистрированной безработицы, % | По сравнению с 2017 годом уровень безработицы снизился на 0,01% |
| 0,8 | 0,91 | + 0,11 |
| Индикатор 4: объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и средним предприятиям в расчете на 1 жителя, рублей | Снижение обусловлено практически отсутствием инвестиционной деятельности АО «Куриное царство» по созданию агропромышленного комплекса |
| 31000 | 29077 | - 1923 |
| Индикатор 5: величина налоговых поступлений в бюджет города Ельца от субъектов малого и среднего предпринимательства, млн.рублей |  |
| 113,3 | 114,9 | + 1,6 |
| Индикатор 6: доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий - юридических лиц в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, % |  |
| 21,5 | 21,8 | + 0,3 |
| 2.1 | Задача 2.1: создание условий для повышения экономического потенциала города Ельца | Показатель 1: количество субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории городского округа город Елец, на 10 тыс. человек населения (согласно единому реестру субъектов малого и среднего предпринимательства) | 1310664,4 | 1657660,4 | + 346996,0 | Снижение численности субъектов малого и среднего бизнеса в городе по итогам 2018 года на 165 единиц или на 5% обусловлено в основном прекращением деятельности низкодоходных нерентабельных предприятий |
| 320 | 306,5 | - 13,5 |
| Показатель 2: доля муници-пальных закупок, участниками которых являются только субъекты малого предпринима-тельства и социально ориентированные некоммерческие организации, % |  |
| - | - | - |
| Показатель 3: объем инвестиций в основной капитал по городу Ельцу, млн.рублей | По сравнению с 2017 годом рост составил 100,1%. Небольшие темпы роста обусловлены, прежде всего, несоблюдением запланированных участником ОЭЗ РУ ТРТ «Елец» ООО «М-4 ПРОЕКТ» сроков строительства торгово-развлекательного центра и практически отсутствием инвестиционной деятель-ности ОАО «Куриное царство» по созданию агропромышленного комплекса на территории площадки ОЭЗ РУ ППТ «Елецпром» |
| 10000 | 9567,85 | - 432,15 |
| 2.1.1 | Мероприятие 1: информирование жителей городского округа город Елец об успешном опыте ведения предприниматель-ской деятельности, о формах и видах предостав-ляемой субъектам малого и среднего предпринимательства поддержки; информи-рование СМП и социально ориентированных неком-мерческих организаций о возможности и порядке участия в муниципальных закупках | Показатель: количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства, единиц | 123,0 | 123,0 | - | Небольшое снижение обусловлено повышением контроля налоговых органов при регистрации юридических лиц в отношении указываемых в документах данных о юридическом адресе, учредителях и руководителе |
| 469 | 464 | -5 |
| 2.1.2 | Мероприятие 2: оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие собственного дела по приоритетным направлениям | Показатель: доля субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по приоритетным направлениям, % | 4031,4 | 4031,4 | - |  |
| 33 | 33,96 | + 0,96 |
| 2.1.3 | Мероприятие 3: организация мероприятий туристской направленности и участие в региональных и международных мероприятиях туристической направленности | Показатель: количество реализованных проектов, направленных на популяризацию туристических продуктов городского округа город Елец, единиц | 670,0 | 666,0 | - 4 |  |
| 5 | 8 | + 3 |
| 2.1.4 | Мероприятие 4: подготовка, издание (выпуск) и распро-странение материалов, рекламирующих туристские ресурсы города | Показатель: внутренний и въездной туристический поток, тыс.человек | 150,0 | 150,0 | - |  |
| 50 | 52,4 | + 2,4 |
| 2.1.5 | Мероприятие 5: реализация инвестиционных проектов, направленных на развитие промышленного сектора на территории города | Техническое перевооружение действующих предприятий, выпуск новой продукции | 1131600,0 | 1419600,0 | + 288000 | Увеличено финансиро-вание по инвестицион-ным проектам АО «Энергия» и ООО «Агроснабсахар» |
| 2.1.6 | Мероприятие 6: реализация инвестиционных проектов в сфере туризма  | Показатель: объем инвестиций, привлеченных в особые экономические зоны регионального уровня, млн.рублей | 174090 | 233090 | + 59000 | В целом снижение объема инвестиций, привлечен-ных в ОЭЗ РУ обусловле-но несоблюдением сроков реализации инвестицион-ного проекта ООО «М-4» из-за отсутствия съездов к инвестиционной площадке и практически отсутстви-ем инвестиционной деятельности АО «Кури-ное царство по созданию агропромышленного комплекса» |
| 800 | 515,5 | - 284,5 |
| 3 | Цель 3: повышение эффективности системы муниципального управления | Индикатор 1: удовлетворенность населения деятельностью органов местного самоуправления городского округа, % от числа опрошенных |  | Результаты опроса, проведенного комитетом информационных технологий и аналитики администрации город-ского округа город Елец |
| 35 | 35,8 | + 0,8 |
| 3.1 | Задача 3.1: повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ельца | Показатель 1: доля расходов городского бюджета, осуществляемых в рамках муниципальных программ, % от общего объема расходов городского бюджета | 146884,5 | 143753,4 | - 3131,1 | Все запланированные мероприятия выполнены |
| 96 | 96,7 | + 0,7 |
| Показатель 2: доля расходов на обеспечение деятельности органов местного самоуправления, % от бюджетной сметы |
| 100 | 100 | - |
| 3.1.1 | Мероприятие 1: доведение до сведения населения достоверной информации | Показатель: увеличение количества мероприятий, направленных на повышение информационной открытости деятельности органов местного самоуправления в СМИ и сети Интернет, % к предыдущему году | 28242,9 | 25526,7 | - 2716,2 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сложив-шейся потребностью в финансовых средствах |
| > 5 | > 5 | - |
| 3.1.2 | Мероприятие 2: обеспечение эффективного функционирования механизмов обратной связи между органами местного самоуправления и населением | Показатель: увеличение доли социально активных пользователей Интернета, использующих для получения информации программное обеспечение органов местного самоуправления, % от общей численности населения города Ельца | 869,0 | 869,0 | - |  |
| 7 | 7,1 | + 0,1 |
| 3.1.3 | Мероприятие 3: обеспечение бесперебойного функционирования структурного подразделения органа местного самоуправления | Показатель: доля исполненных функций, оказываемых в соответствии с Положением о комитете информационных технологий и аналитики, % от общего числа функций | 3492,9 | 3479,2 | - |  |
| 100 | 100 | - |
| 3.1.4 | Мероприятие 4: управление муниципальными финансами | Показатель: исполнение городского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к утвержденному плану, %  | 9352,3 | 9318,5 | - 33,8 | Финансирование функ-ционирования финансо-вого комитета по итогам 2018 года скорректиро-вано в связи с фактиче-ски сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 100 | 102,4 | + 2,4 |
| 3.1.5 | Мероприятие 5: повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств | Показатель: средний индекс качества финансового менеджмента главных распорядителей средств городского бюджета, балл | 200,0 | 200,0 | - |  |
| 38 | 38,5 | + 0,5 |
| 3.1.6 | Мероприятие 6: управление муниципальным долгом | Показатель: объем просроченной задолженности по долговым обязательствам, рублей | 5250,0 | 4678,4 | - 571,6 | Финансирование по ито-гам 2018 года скорректи-ровано в связи с факти-чески сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 0 | 0 | - |
| 3.1.7 | Мероприятие 7: обеспечение деятельности аппарата управления | Показатель: отсутствие просроченной дебиторской и кредиторской задолженности в бюджет расходов на содержание аппарата управления, рублей | 64481,0 | 64052,1 | - 428,9 | Финансирование деятельности аппарата управления по итогам 2018 года скорректи-ровано в связи с факти-чески сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 0 | 0 | - |
| 3.1.8 | Мероприятие 8: обеспечение деятельности муниципальных учреждений | Показатель: освоение бюджетной сметы по административно-хозяйственному обеспечению деятельности органов местного самоуправления, % | 20012,9 | 21113,8 | + 1100,9 | Финансирование деятельности МКУ «АХСОМС» и МКУ «УКС» по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически сло-жившейся потребностью в финансовых средствах |
| 100 | 98,6 | - |
| 3.1.9 | Мероприятие 9: выплата доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих | Показатель: исполнение публичных нормативных обязательств по выплате доплаты к пенсии пенсионерам из числа муниципальных служащих, % | 5654,8 | 5647,2 | - 7,6 | Финансирование по ито-гам 2018 года скорректи-ровано в связи с факти-чески сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 100 | 99,9 | - 0,1 |
| 3.1.10 | Мероприятие 10: проведение общегородских мероприятий | Показатель: освоение бюджетной сметы по финансовому обеспечению общегородских мероприятий, % | 1607,5 | 1602,5 | - 5 | Финансирование по ито-гам 2018 года скорректи-ровано в связи с факти-чески сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 100 | 99,7 | - 0,3 |
| 3.1.11 | Мероприятие 11: эффективное использование муниципального имущества | Показатель: количество объектов муниципальной недвижимости, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав, единиц | 330,0 | 285,8 | - 44,2 | Финансирование по ито-гам 2018 года скорректи-ровано в связи с факти-чески сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 19 | 19 | - |
| 3.1.12 | Мероприятие 12: содержание муниципальной казны | Показатель: количество пустующих муниципальных помещений, единиц | 1915,0 | 1823,5 | - 91,5 | Финансирование по ито-гам 2018 года скорректи-ровано в связи с факти-чески сложившейся потребностью в финансовых средствах |
| 10 | 10 | - |
| 3.1.13 | Мероприятие 13: строительство, проведение реконструкции и капитального ремонта муниципальных объектов | Показатель: количество объектов, подлежащих ремонту, единиц | 4976,2 | 4976,2 | - | Объем запланированных работ в течение 2018 года скорректирован в соответствии с предусмотренным финансированием  |
| 6 | 4 | - 2 |
| 3.1.14 | Мероприятие 14: разработка проектов по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Показатель: наличие государственной экологической экспертизы проекта по рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, да/нет | 500,0 | 180,5 | - 319,5 | Финансирование по итогам 2018 года скорректировано в связи с фактически выделенными средствами из областного и федерального бюджетов |
| да | да | - |
| 3.1.15 | Мероприятие 15: проведение рекультивации земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления | Показатель: площадь земель, находящихся в муниципальной собственности, нарушенных при складировании и захоронении отходов производства и потребления, кв.м | 0 | 0 | - | Реализация мероприятия запланирована с 2019 года |
| - | - | - |